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Anlage 1 zum Projektauftrag
Leistungsbeschreibung
Analyse der Routinedaten der BKK DIM.Ruhr

1. Vertragsgegenstand
Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Durchführung einer ergebnisoffenen Analyse von Routinedaten der BKK DIM.Ruhr durch den Auftragnehmer (externes Data-Science-Team). Ziel der Leistung ist es, die vorhandenen Daten mit modernen analytischen Verfahren auszuwerten, Auffälligkeiten zu identifizieren und die Datenqualität transparent zu bewerten.

2. Leistungsumfang des Auftragnehmers
2.1 Datenübernahme und -verarbeitung
Der Auftragnehmer übernimmt folgende Aufgaben:
· Entgegennahme der durch die BKK DIM.Ruhr bereitgestellten Routinedaten in den vereinbarten Formaten.
· Verarbeitung der Daten ausschließlich auf der eigenen IT-Infrastruktur, da seitens der BKK DIM.Ruhr keine entsprechenden Rechenkapazitäten zur Verfügung stehen.
· Prüfung der Datenübertragung auf Vollständigkeit, Konsistenz und technische Qualität.
2.2 Datenaufbereitung und Plausibilisierung
· Aufbereitung der Daten für die anschließende Analyse (Bereinigung, Harmonisierung).
· Durchführung technischer und inhaltlicher Plausibilitätsprüfungen.
· Identifikation fehlender Werte, Dubletten, Inkonsistenzen und Ausreißer.
2.3 Analytische Leistungen
· Explorative Datenanalyse (EDA).
· Einsatz geeigneter statistischer und datenwissenschaftlicher Verfahren, einschließlich:
· Verteilungs-, Struktur- und Trendanalysen
· Anomalie- und Mustererkennung
· ggf. Anwendung maschineller Lernverfahren
· Ergebnisoffene Bewertung der Routinedaten.






2.4 Dokumentation und Ergebnisdarstellung
Der Auftragnehmer erstellt folgende Dokumente:
1. Schriftlicher Abschlussbericht, der mindestens enthält:
· Beschreibung der Datenbasis
· Vorgehen bei Datenprüfung und -aufbereitung
· Darstellung der angewandten Methoden
· Analyseergebnisse, Trends, identifizierte Auffälligkeiten
· Einschätzung der Datenqualität
2. Ergebnispräsentation für den Vorstand der BKK DIM.Ruhr (PowerPoint oder PDF).
3. Methodendokumentation, sofern im Projektverlauf weitere Verfahren angewendet wurden.
2.5 Projektdurchführung und Kommunikation
· Durchführung eines Kick-off-Termins zur Abstimmung technischer und organisatorischer Rahmenbedingungen.
· Fachlicher Austausch nach Bedarf; regelmäßige Statusmeldungen können vereinbart werden.
· Abschlusspräsentation im Rahmen eines gemeinsamen Termins.

3. Anforderungen an den Auftragnehmer
3.1 Fachliche Anforderungen
· Nachweisbare Expertise in Statistik, Data Science und Analyse großer Datenmengen.
· Fähigkeit zur verständlichen Aufbereitung und Präsentation komplexer analytischer Ergebnisse.
3.2 Technische und organisatorische Anforderungen
· Vorlage eines Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten gemäß Art. 30 DSGVO sowie den Vorgaben des SGB V/SGB X.
· Nachweis geeigneter technischer und organisatorischer Maßnahmen (TOM) nach Art. 32 DSGVO.
· Sicherstellung der Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten auf entsprechend geschützter Infrastruktur.

4. Datenschutz und Vertraulichkeit
· Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich zum Zweck der in dieser Anlage beschriebenen Leistungen.
· Weitergabe der Daten an Dritte ist ausgeschlossen.
· Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Einhaltung sämtlicher relevanter Datenschutzbestimmungen (insb. DSGVO, SGB V, SGB X).
· Nach Projektabschluss sind die Daten nachweislich datenschutzkonform zu löschen oder an die BKK DIM.Ruhr zurückzugeben.


5. Liefergegenstände (Deliverables)
Der Auftragnehmer stellt der BKK DIM.Ruhr folgende Liefergegenstände zur Verfügung:
1. Abschlussbericht in schriftlicher Form.
2. Präsentation der Ergebnisse.
3. Dokumentation der angewandten Methoden und Analyseparameter.
4. Löschbestätigung bzw. Rückgabeprotokoll für die behandelten Daten.

6. Leistungszeitraum
· Der Leistungszeitraum beginnt mit Bereitstellung der Daten durch die BKK DIM.Ruhr.
· Die Projektlaufzeit wird im Hauptvertrag festgelegt.
· Die Übergabe der finalen Ergebnisse erfolgt spätestens zum im Vertrag definierten Endtermin.

7. Neutralität und Ergebnisoffenheit
Der Auftragnehmer führt sämtliche Analysen unabhängig, neutral und ohne Vorgaben zu erwarteten Resultaten durch. Die BKK DIM.Ruhr trifft keine Vorgaben zu möglichen Auffälligkeiten oder Hypothesen.

8. Sonstige Bestimmungen
· Änderungen des Leistungsumfangs bedürfen der schriftlichen Zustimmung beider Vertragsparteien.
· Diese Anlage ist integraler Bestandteil des Vertrages zwischen der BKK DIM.Ruhr und dem Auftragnehmer.
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